# Checklist de suivi opérationnel

Programme : Prospection TransferAI V3 - Phase 1 deck premium, catalogue dynamique et envoi prospect

Date : 2 juin 2026

Objet : fournir un tableau de suivi opérationnel simple à partager pour piloter la clôture de la phase 1

Périmètre : workflow V3, renderers Supabase, qualité du deck premium, mini-catalogue, validation interne et envoi prospect

Lecture rapide : la phase 1 est fonctionnelle de bout en bout sur le plan technique. Le reste porte principalement sur la validation multi-cas, le durcissement de production et la qualité finale du rendu premium.

# 1. Tableau de suivi opérationnel

| Lot | Élément | Statut | Responsable | Priorité | Prochaine action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Workflow V3 | Génération du catalogue dynamique par pack | Done | Technique | Haute | Conserver le flux actuel et vérifier ponctuellement les rendus PDF/DOCX sur de nouveaux packs. |
| Workflow V3 | Génération du deck PPTX par pack | Done | Technique | Haute | Continuer les tests de génération sur des prospects variés pour confirmer la stabilité. |
| Workflow V3 | Fusion des pièces jointes finales | Done | Technique | Haute | Contrôler régulièrement attachments_count = 2 dans les exécutions critiques. |
| Workflow V3 | Validation interne puis envoi prospect | Done | Technique | Haute | Maintenir le protocole d’approbation sur le dernier email reçu uniquement. |
| Renderers | Déploiement de catalogue-renderer et deck-renderer | Done | Technique | Haute | Conserver les versions déployées et documenter toute évolution avant redéploiement. |
| Guides | Mise à jour des guides utilisateur et troubleshooting | Done | Documentation | Moyenne | Partager les nouvelles versions MD et Word avec l’équipe opérationnelle. |
| QA Deck | Validation visuelle du deck premium sur plusieurs prospects réels | Remaining | Commercial + Technique | Haute | Régénérer au moins 3 à 5 decks multi-secteurs et faire une revue slide par slide. |
| QA Catalogue | Validation visuelle du mini-catalogue sur plusieurs secteurs | Remaining | Commercial + Technique | Haute | Comparer les sorties Orange et hors Orange pour confirmer le niveau premium et la bonne personnalisation. |
| Localisation | Tests complets FR / EN / ES | Remaining | Technique | Haute | Exécuter un cas francophone, un anglophone et un hispanophone avec contrôle des accents et de la cohérence métier. |
| Fallbacks métier | Validation des cas incomplets ou faiblement documentés | Remaining | Technique + Ops | Moyenne | Tester des prospects sans décideur identifié, avec peu de signaux ou avec secteur incertain. |
| Production Email | Passage du sender de test au domaine de production | Remaining | Ops + Technique | Haute | Valider Resend sur le domaine TransferAI puis remplacer onboarding@resend.dev par noreply@transferai.ci. |
| Nettoyage | Retrait des cibles de test et des usages de validation temporaires | Remaining | Ops | Haute | Supprimer les adresses de démonstration et vérifier que l’envoi cible toujours le vrai prospect. |
| Audit Web | Finalisation du formulaire d’audit dynamique par pack_id | Blocking | Produit + Technique | Haute | Rendre le flux d’audit entièrement piloté par le pack, avec reprise native du contexte prospect. |
| QA Documentaire | Prévisualisation automatisée DOCX | Blocking partiel | Technique | Basse | Installer ou rendre disponible soffice pour une QA visuelle automatisée des documents Word. |
| Industrialisation | Grille de QA standard deck + catalogue | Nice to have | Ops | Moyenne | Créer une fiche de contrôle avant envoi couvrant lisibilité, langue, pièces jointes et CTA. |
| Industrialisation | Snapshots de rendu par langue et par secteur | Nice to have | Technique | Basse | Archiver quelques rendus de référence FR / EN / ES pour accélérer les validations futures. |
| Industrialisation | Guide interne go live production | Nice to have | Ops + Technique | Moyenne | Formaliser un document court sur Resend, audit dynamique, contrôles V3 et règles d’exploitation. |

# 2. Critère de sortie de phase 1

Au moins 3 à 5 packs réels passent correctement avec catalogue et deck premium.

Les deux pièces jointes finales sont systématiquement présentes : un PDF et un PPTX.

Le rendu du deck et du mini-catalogue est jugé lisible, cohérent et premium sur plusieurs cas.

Le formulaire d’audit dynamique par pack_id est validé fonctionnellement.

L’envoi email est prêt à basculer sur le domaine de production.

# 3. Recommandation opérationnelle

La phase 1 n’est plus bloquée sur la chaîne technique principale.

La priorité doit maintenant être mise sur la validation transverse, la qualité perçue des livrables et la sécurisation des usages de production.

Document de pilotage opérationnel généré à partir de l’état réel du workflow V3, des renderers Supabase et des guides de référence mis à jour au 2 juin 2026.